## Сводка
Отчёт по поручениям · Финансовый анализ
Дата: 29.07.2026
№ | Поручение | Срок | Ответственный | Статус СЭД | Факт | Риск
1 | 2026-184 — Дебиторка (DSO ≤ 42) | 30.06.2026 | Орлов / Соколова | Исполнено | DSO = 48, просрочка 24% | Формальное закрытие при невыполнении
2 | 2026-091 — Запас К-12 (6 нед.) | 31.12.2026 | Лебедева, Козлов / Соколова | Частично | 2 нед. из 6 | Остановка производства
3 | EuroComponents (второй поставщик) | 31.01.2025 | Лебедева | — | Не подписан | Зависимость от NordSupply

## Дебиторка 2026-184
Поручение 2026-184 — Дебиторка (DSO ≤ 42)
Документ | Поручение_2026-184_дебиторка.md
Инициатор | А. Волков
Исполнитель | И. Орлов (коммерция)
Контроль | М. Соколова (финансы)
Срок | 30.06.2026
Статус в СЭД | Исполнено (отметка Орлова 28.06.2026)
Хронология
Дата | Событие
14.03.2025 | Протокол: цель DSO ≤ 42, еженедельный контроль
08.09.2025 | Протокол: DSO не снизился, цель подтверждена
22.01.2026 | Протокол: выдано поручение 2026-184
28.06.2026 | Орлов отметил «Исполнено» в СЭД (регламент отсутствует)
03.07.2026 | Финансы v2: DSO = 48, просрочка >60 = 24%
Динамика DSO
Месяц | CRM (коммерция) | Финансы (1С) | Цель
Янв | 44 | 45 | ≤42
Фев | 43 | 45 | ≤42
Мар | 42 | 44 | ≤42
Апр | 43 | 46 | ≤42
Май | 44 | 47 | ≤42
Июнь | 44 | 48 | ≤42
Итоговая оценка
Показатель | Факт | Отклонение от цели
DSO | 48 дн. | +6 дн.
Просрочка >60 дн. | 24% | +6 п.п.
Регламент в репозитории | Отсутствует | —
Вывод: формально закрыто, фактически не исполнено. Требуется пересмотр статуса и новое поручение.

## Запас К-12 2026-091
Поручение 2026-091 — Страховой запас К-12
Документ | Поручение_запас_К-12.md
Инициатор | А. Волков (протокол 03.06.2025)
Ответственные | Е. Лебедева (закупки), Н. Козлов (склад)
Контроль | М. Соколова (оборотный капитал)
Срок | 31.12.2026
Статус в СЭД | Частично исполнено
Хронология
Дата | Событие
03.06.2025 | Протокол: норматив 6 недель
10.06.2025 | Оформлено поручение 2026-091
II кв. 2026 | Финансы урезали лимиты на закупку К-12
18.06.2026 | Письмо Медведева: линия стоит — К-12 нет на буфере
18.06.2026 | Ответ Лебедевой: PO-778 сдвинут, EuroComponents не подписан
01.07.2026 | Протокол: закупить К-12, оформить scrap 40 шт. до 15.07
Фактическое состояние на июнь 2026
Показатель | Цель | Факт
Запас К-12 | 6 недель | ~2 недели
Основной поставщик | NordSupply AB | PO-778 задержан
Второй поставщик | EuroComponents | Договор не подписан (с 2024)
Расхождение ERP/факт | 0 | 420 vs 380 (40 шт. брак)
Простой линии из-за К-12 | 0 ч | 38 ч
Вывод: не исполнено. Критический риск остановки производства.

## EuroComponents
Поручение — Второй поставщик К-12 (EuroComponents)
Документ | Протокол 11.11.2024
Решение | Выбрать EuroComponents, подписать договор
Ответственный | Е. Лебедева
Срок | 31.01.2025
Статус | Не исполнено
Договор не подписан (просрочка 1,5 года). Компания полностью зависит от NordSupply. Прямой риск остановки производства.

## Ключевые выводы
Ключевые выводы
№ | Вывод
1 | Поручение 2026-184 — статус «Исполнено» при DSO 48 (цель 42). Требуется пересмотр и новое поручение с измеримыми этапами
2 | Поручение 2026-091 — запас 2 нед. вместо 6. Риск остановки линии сохраняется
3 | EuroComponents — не подписан (1,5 года). Критическая зависимость от NordSupply
4 | Системная проблема — нет единой методики расчёта (CRM vs 1С), что позволяет формально закрывать поручения