ООО «СеверПром»

ОТЧЁТ О СТАТУСЕ ПРОЕКТА

(одна страница)

Проект: Передача клиентов и дел в связи с увольнением

Период: 01.07.2026 — 31.07.2026

Автор отчёта: А. Сидоров (E008), менеджер по продажам

Адресат: И. Орлов (E003), коммерческий директор

1. Статус одной фразой

☐  Зелёный

☐  Жёлтый

☑  Красный

Почему (1 предложение): Я (А. Сидоров) подал заявление об увольнении по собственному желанию с 31.07.2026 — риски потери клиентов УралСтрой и СибМонтаж, дебиторка без передачи, 3 открытые сделки на ~8,2 млн руб.

2. План vs факт

| Показатель | План | Факт | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка по закреплённым клиентам (июнь) | 11,4 млн руб. | 11,4 млн руб. (факт) | Письмо от 25.06.2026 |
| Сделки в согласовании скидок | ~8,2 млн руб. (3 сделки) | 0 — не согласованы, клиенты на паузе | Новость_заявление_Сидоров.md |
| Передача клиентов новому менеджеру | План до 20.07.2026 | Не назначен принимающий менеджер | HR-поручение без исполнения |

3. Риски и блокеры

| Риск / блокер | Влияние | Владелец | Что нужно |
| --- | --- | --- | --- |
| Уход клиента УралСтрой (~6+ млн) из-за срыва срока и несогласованной скидки | Высокое — потеря выручки, претензия | И. Орлов | Согласовать скидку 12% задним числом, подписать доп.соглашение |
| Дебиторка без передачи — нет ответственного за взыскание | Среднее — задержка платежей, кассовый разрыв | М. Соколова (финансы) | Провести инвентаризацию дебиторки, назначить ответственного |
| Потеря знаний о клиентах (СибМонтаж, УралСтрой) при уходе Сидорова | Среднее — нет документации по контактам и истории переговоров | Сидоров / Орлов | Провести передачу дел в письменном виде до 20.07.2026 |

4. Запросы к адресату

1. Назначить принимающего менеджера и утвердить план передачи клиентов (УралСтрой, СибМонтаж) до 20.07.2026

2. Согласовать скидку 12% по УралСтрой (спека УС-441) задним числом — иначе отгрузка на ~6+ млн сорвётся, а клиент уйдёт

5. Требует проверки

1. Согласование скидки 12% — нет решения И. Орлова, письмо от 08.07.2026 без ответа

2. Дебиторка по закреплённым клиентам — не проведена инвентаризация, точная сумма неизвестна

3. Exit-интервью не проведено (HR — срок до 20.07.2026)

Подпись: _________________ / А. Сидоров /    Дата: 30.07.2026

────────────────────────────────────────

Учебный шаблон · статус без ссылки на файл не принимается.